## Hoja1
ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO DE MADERO
| FECHA: | DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA __(5)__ | UNIDAD RESPONSABLE __(6)__ | PROGRAMA __(7)__ | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ___(8)__ | ORIGEN DEL RECURSO __(9)__ | INDICADOR __(10)__ | UNIDAD DE MEDIDA __(11)__ | META PROGRAMADA ___(12)__ | IMPORTE AUTORIZADO ___(13)__ | META REALIZADA ___(14)__ | IMPORTE DEVENGADO ___(15)__ | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META __(16)__ | BENEFICIARIOS
[12 empty] | TIPO __(17)__ | CANTIDAD__(18)__
0100 - Presidencia | 0100 - Presidencia | 01001 - ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES | REALIZAR ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | INGRESOS LOCALES CONVENIOS ESTATALES PARTICIPACIONES ESTATALES PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE COBERTURA DE APOYOS | PORCENTAJE | 100 | 950098 | 100 | 7010727.14 | 100% | habitantes | 19086
0100 - Presidencia | 0100 - Presidencia | 01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA | EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PROMEDIO DE EFICACIA DE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA | PROMEDIO | 100 | 7583903.59 | 33 | 2482226 | 32.73% | habitantes | 19086
0200 - Sindicatura | 0200 - Sindicatura | 02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS | PORCENTAJE | 100 | 2404695 | 31 | 736599.79 | 30.63% | habitantes | 19086
0300 - Regidores | 0300 - Regidores | 03001 - SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REVISIÓN DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS | SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REVISIÓN DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE | 100 | 5308955.2 | 38 | 2009112.27 | 37.84% | habitantes | 19086
0400 - Secretaría del Ayuntamiento | 0400 - Secretaría del Ayuntamiento | 04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERIOR DEL MUNICIPIO | CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES | PORCENTAJE | 100 | 1814095.2 | 70 | 1271419.4 | 70.09% | habitantes | 19086
0400 - Secretaría del Ayuntamiento | 0400 - Secretaría del Ayuntamiento | 04002 - CELEBRACIÓN DE EVENTOS CIVICOS Y SOCIALES | CELEBRACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS Y SOCIALES | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES | PORCENTAJE | 100 | 2805000.99 | 3 | 88999 | 3.173% | habitantes | 19086
0500 - Tesoreria | 0500 - Tesoreria | 05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD | RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAEISPUM) Usar la clave de fondo 82201 CONVENIOS ESTATALES CONVENIOS ESTATALES FORTAPAZ PROABIM 2023 MODALIDAD II FONDO REGULARIZACION DE AUTOS COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO "LA CONAFOR" REMANENTES COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO FOMENTO PARA MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE VINATAS PARA PROCESO PRODUCTIVO MEZCAL PARTICIPACIONES ESTATALES INGRESOS LOCALES Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS. | PORCENTAJE | 100 | 11734626 | 18 | 2107741.16 | 17.96% | habitantes | 19086
0600 - Contraloría | 0600 - Contraloría | 06001 - REVISIÓN,CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | REVISIÓN,CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | INGRESOS LOCALES Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE EFICIENCIA DE REVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | REVISIONES | 100 | 1211704 | 45 | 544557.02 | 44.94% | habitantes | 19086
0700 - Oficial Mayor | 0700 - Oficial Mayor | 07001 - ATENCIÒN DE SERVICIOS PUBLICOS | ATENCIÒN DE SERVICIOS PUBLICOS | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | PORCENTAJE | 100 | 20996111.78 | 65 | 13573297.34 | 64.65% | habitantes | 19086
0700 - Oficial Mayor | 0700 - Oficial Mayor | 07002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | INGRESOS LOCALES Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones | PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS | PORCENTAJE | 100 | 3672721 | 18 | 678653.91 | 18.48% | habitantes | 19086
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA | ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA | INGRESOS LOCALES (FAEISPUM) Usar la clave de fondo 82201 CONVENIOS ESTATALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA REALIZADA | PORCENTAJE | 100 | 6842474 | 18 | 1232113.04 | 18.01% | habitantes | 19086
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50001 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE EL AÑIL | DOTAR DE AGUA POTABLE A UNA POBLACiÓN DE 58 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 1200000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 58
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE LAGUNA SECA | DOTAR DE AGUA POTABLE A UNA POBLACIÓN DE 120 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 750000 | 100 | 749680 | 99.96% | habitantes | 120
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50003 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE LA PALIZADA | DOTAR DE AGUA POTABLE A UNA POBLACIÓN DE 300 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 1500000 | 100 | 1797087.04 | 100% | habitantes | 300
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE NOGALES | DOTAR DE AGUA POTABLE A UNA POBLACIÓN DE 80 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 750000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 80
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHIJADERO TRAMO EL CAPULIN- EL AHIJADERO | DOTAR DE AGUA POTABLE A UNA POBLACIÓN DE 200 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 350000 | 100 | 350005.74 | 100% | habitantes | 200
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50006 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO, LOCALIDAD DE SIDRAS DE TURIO TRAMO SIDRAS DE TURIO- EL RAN | DOTAR DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO A UNA POBLACIÓN DE 250 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 500000 | 94 | 470650.05 | 94.13% | habitantes | 250
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50007 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO,LOCALIDAD DE ETUCUARO CALLE EMILIANO ZAPATA | DOTAR DE DRENAJE A UNA POBLACIÓN DE 100 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 650000 | 100 | 649984.62 | 100% | habitantes | 100
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50008 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO LOCALIDAD DE MILPILLAS | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 4000 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 6500000 | 100 | 6498767.32 | 99.98% | habitantes | 4000
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO,LOCALIDAD DE LA SOLEDADITA TRAMO LA SO | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 600 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 6519205 | 19 | 1217953.84 | 18.68% | habitantes | 600
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50010 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE AV. | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 500 PERSONAS | (FAEISPUM) Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Mun | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 1300000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 500
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50011 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INSTANCIAS EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 2500 PERSONAS | (FAEISPUM) Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Mun | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 3000000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 2500
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50012 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 150 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 150
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50013 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO CAMINO VILLA MADERO- PORUAS | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 600 PERSONAS | (FAEISPUM) Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Mun | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 1635236 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 600
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50014 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO EN AV. ELIAS PEREZ AVALOS | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 400 PERSONAS | (FAEISPUM) Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Mun | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 1600000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 400
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO AV.BICENT | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 70 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 70
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE AMA | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 100 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 100
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50017 - AMPLIACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LOCALIDAD DE LOS LIMONCITOS CAMINO EL TERRENATE- LOS LIM | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 600 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 3214602 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 600
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50018 - REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE TERERIO TRAMO VILLA MADERO- TERERIO | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 120 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 580795 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 120
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE ARA | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 200 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 3000000 | 67 | 1999979.62 | 66.67% | habitantes | 200
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50020 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON MUNICIPAL EN MADERO LOCALIDAD DE LOMA DEL SAUZ | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 7633 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 2800000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 7633
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE ETUCUARO CALLE FRANCIS | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 200 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 2000000 | 47 | 939265.28 | 46.96% | habitantes | 200
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50022 - CONST DE BANQT CON CONCRET HID EN MADRO, LOC DE VILLA MADERO COL. BUENOS AIRES EN LAS CALLES CHIHUAH | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 250 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 500000 | 100 | 500000.01 | 100% | habitantes | 250
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50023 - CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR FILIBERTO VARGAS TENTORY EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 40 ESTUDIANTES | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 700000 | 0 | 0 | 0% | Estudiantes | 40
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50024 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE HIERBA BUENA | DOTAR DE SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 100 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 710000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 100
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50025 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE PLAN DE HABAS | DOTAR DE SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 45 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 220000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 45
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50026 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE LA PALIZADA | DOTAR DE SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 60 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 280000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 60
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50027 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN MADERO LOCALIDAD DE SAN DIEGO | DOTAR DE SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 60 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 1300000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 60
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50028 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN MADERO LOCALIDAD DE LOS NOGAL | DOTAR DE SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 65 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 450000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 65
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50029 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN MADERO LOCALIDAD DE ANGANDIO | DOTAR DE SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 20 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 250000 | 100 | 249000 | 99.6% | habitantes | 20
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50030 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHIJADERO | DOTAR DE PISO FIRME A 120 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 750000 | 100 | 750000.17 | 100% | habitantes | 120
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50031 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PEÑA REDONDA | DOTAR DE PISO FIRME A 35 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 200000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 35
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50032 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS | DOTAR DE PISO FIRME A 28 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 150000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 28
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50033 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO | DOTAR DE PISO FIRME A 65 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 400000 | 100 | 398723.86 | 99.68% | habitantes | 65
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50034 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE ACATEN | DOTAR DE PISO FIRME A 45 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 250000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 45
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50035 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO | DOTAR DE PISO FIRME A 120 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 250000 | 100 | 249971.05 | 99.99% | habitantes | 85
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50036 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PUENTE CORAZA | DOTAR DE PISO FIRME A 100 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 200000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 100
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50077 - INDIRECTOS | DOTAR DE RECURSOS PARA GASTOS INIDRECTOS EN OBRA PÚBLICA | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS | PORCENTAJE | 100 | 740000 | 46 | 337981.48 | 45.67% | habitantes | 7633
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50078 - PRODIM | DOTAR DE EQUIPO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS | PORCENTAJE | 100 | 500000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 7633
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50079 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 37 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 0 | 90 | 1999664.52 | 90% | habitantes | 37
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50080 - PAV. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARAUCARIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+009 DE LA LOCA | PAV. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARAUCARIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+009 DE LA LOCAALIDAD DE VILA MADERO, MUNICIPIO DE MADERO. | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FONDO REGULARIZACION DE AUTOS | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 0 | 90 | 182317.54 | 90% | habitantes | 50
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50081 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MADERO LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MADERO LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA REALIZADA | PORCENTAJE | 100 | 0 | 90 | 999740 | 90% | habitantes | 180
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas | 50082 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO,LOCALIDAD DE CARPINTERIAS TRAMO ACATEN | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANA A UNA POBLACIÓN DE 106 PERSONAS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Avance de Físico de Obra | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 106
0900 - Dirección de Desarrollo Social | 0900 - Dirección de Desarrollo Social | 09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE EFICIENCIA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO | PORCENTAJE | 100 | 1051088.2 | 42 | 445927.97 | 42.43% | habitantes | 19086
0900 - Dirección de Desarrollo Social | 0900 - Dirección de Desarrollo Social | 09003 - PROGRAMA DE APOYO CON CEMENTO | PROGRAMA DE APOYO CON CEMENTO | PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE COBERTURA DE APOYOS | PORCENTAJE | 100 | 800000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 300
0900 - Dirección de Desarrollo Social | 0900 - Dirección de Desarrollo Social | 09004 - PROGRAMA DE APOYO CON LÁMINA | PROGRAMA DE APOYO CON LÁMINA | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE COBERTURA DE APOYOS | PORCENTAJE | 100 | 800000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 300
0900 - Dirección de Desarrollo Social | 0900 - Dirección de Desarrollo Social | 09005 - PROGRAMA DE APOYO CON MANGUERA | PROGRAMA DE APOYO CON MANGUERA | PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE COBERTURA DE APOYOS | PORCENTAJE | 100 | 300000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 300
0900 - Dirección de Desarrollo Social | 0900 - Dirección de Desarrollo Social | 09006 - PROGRAMA DE APOYO CON TABIQUE | DOTAR DE CEMENTO A LA POBLACIÓN QUE ASI LO REQUIERA | PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE COBERTURA DE APOYOS | PORCENTAJE | 100 | 300000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 300
0900 - Dirección de Desarrollo Social | 0900 - Dirección de Desarrollo Social | 09007 - PROGRAMA DE APOYO CON TINACOS | PROGRAMA DE APOYO CON TINACOS | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | INDICE DE COBERTURA DE APOYOS | PORCENTAJE | 100 | 300000 | 70 | 210519.86 | 70.17% | habitantes | 300
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia | 1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia | 10001 - ASISTENCIA SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | PORCENTAJE | 100 | 3776430 | 46 | 1755805.42 | 46.49% | habitantes | 5000
1100 - Desarrollo Económico | 1100 - Desarrollo Económico | 11001 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA | OPERACIÓN ADMINISTRATIVA | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | PORCENTAJE | 100 | 478714.4 | 19 | 91093.58 | 19.03% | habitantes | 19086
1200 - Dirección de Seguridad Pública | 1200 - Dirección de Seguridad Pública | 12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO | SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO | INGRESOS LOCALES Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones | PORCENTAJE DE EFICIENCIA POLICIAL | PORCENTAJE | 100 | 9096877 | 67 | 6085723.5 | 66.9% | habitantes | 19086
1200 - Dirección de Seguridad Pública | 1200 - Dirección de Seguridad Pública | 12003 - FORTAPAZ | FORTAPAZ | PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones | PORCENTAJE DE EFICIENCIA POLICIAL | PORCENTAJE | 100 | 600000 | 0 | 0 | 0% | habitantes | 19086
1300 - Protección Civil | 1300 - Protección Civil | 13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES | INGRESOS LOCALES Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones | PORCENTAJE DE ACCIDENTES | PORCENTAJE | 100 | 2581219 | 60 | 1551540.7 | 60.11% | habitantes | 19086
1400 - Dirección de Comunicación Social | 1400 - Dirección de Comunicación Social | 14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ACCIONES DIFUNDIDAS | PORCENTAJE | 100 | 1034753.1 | 32 | 330795.83 | 31.97% | habitantes | 19086
1500 - Juventud y Deporte | 1500 - Juventud y Deporte | 15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS | IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | PORCENTAJE | 100 | 542788.83 | 62 | 337422.18 | 62.16% | habitantes | 2500
1600 - Dirección de Desarrollo Rural | 1600 - Dirección de Desarrollo Rural | 16001 - PROGRAMA DE MALLA BORREGUERA | DOTAR DE MALLA BORREGUERA A PRODUCTORES | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN Y APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS | PORCENTAJE | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0% | productores | 800
1600 - Dirección de Desarrollo Rural | 1600 - Dirección de Desarrollo Rural | 16002 - PROGRAMA DE FERTILIZANTE Y ABONOS | PROGRAMA DE FERTILIZANTE Y ABONOS | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE APOYOS CON FERTILIZANTE | PORCENTAJE | 100 | 1100000 | 100 | 2539600 | 100% | productores | 800
1600 - Dirección de Desarrollo Rural | 1600 - Dirección de Desarrollo Rural | 16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA | OPERACIÓN ADMINISTRATIVA | INGRESOS LOCALES CONVENIOS ESTATALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS | PORCENTAJE | 100 | 940978.2 | 54 | 504870.81 | 53.65% | productores | 800
1600 - Dirección de Desarrollo Rural | 1600 - Dirección de Desarrollo Rural | 16004 - PROGRAMA DE MOLINOS | PROGRAMA DE MOLINOS | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS | PORCENTAJE | 100 | 0 | 0 | 75750 | 0% | habitantes | 50
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura | 1700 - Dirección de la Casa de la Cultura | 17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA | TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE TALLERES Y EVENTOS | PORCENTAJE | 100 | 389150.68 | 27 | 104335.72 | 26.81% | habitantes | 220
1800 - Dirección del Instituto de la Mujer | 1800 - Dirección del Instituto de la Mujer | 18001 - CAPACITACION, ATENCION INTEGRAL JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA MUJER | CAPACITACION, ATENCION INTEGRAL JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA MUJER | PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | PORCENTAJE | 100 | 660403.55 | 23 | 148786.58 | 22.53% | Mujeres | 300
1900 - Migrante | 1900 - Migrante | 19001 - ASISTENCIA INTEGRAL AL MIGRANTE | ASISTENCIA INTEGRAL AL MIGRANTE | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ACCIONES | PORCENTAJE | 100 | 541346.4 | 44 | 240781.18 | 44.48% | habitantes | 3534
2000 - Dirección de Maquinaria | 2000 - Dirección de Maquinaria | 20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA | OPERACIÓN DE MAQUINARIA | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE MAQUINARIA EN OPERACIÓN | PORCENTAJE | 100 | 7916853.5 | 67 | 5313032.73 | 67.11% | habitantes | 1000
2100 - Ecologia | 2100 - Ecologia | 21001 - FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | PORCENTAJE | 100 | 769962.35 | 31 | 235346.85 | 30.57% | habitantes | 19086
2100 - Ecologia | 2100 - Ecologia | 21002 - COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO "LA CONAFOR" | COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO "LA CONAFOR" | COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO "LA CONAFOR" REMANENTES | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | PORCENTAJE | 10 | 0 | 10 | 841660 | 100% | habitantes | 19086
2100 - Ecologia | 2100 - Ecologia | 21003 - INSPECCION Y VIGILANCIA COFON | INSPECCION Y VIGILANCIA COFON | CONVENIOS ESTATALES | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | PORCENTAJE | 10 | 0 | 8 | 180000 | 80% | habitantes | 19086
2100 - Ecologia | 2100 - Ecologia | 21004 - COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO | COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO | PARTICIPACIONES FEDERALES COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | PORCENTAJE | 100 | 0 | 100 | 323466 | 100% | habitantes | 19086
2200 - Reglamentos | 2200 - Reglamentos | 22001 - FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | INGRESOS LOCALES PARTICIPACIONES FEDERALES | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | PORCENTAJE | 100 | 571314.03 | 30 | 172582.66 | 30.21% | habitantes | 19086
C. FROYLAN ALCAUTER IBARRA. | C.P. VIANEY AVILA CORTES. | L.C.P SAMUEL ROJAS ZAMUDIO. | LIC. RAYMUNDO DAVID SALGADO MARTINEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL | SÍNDICO | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALOR MUNICIPAL
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."